## Slide 1: Tailoring Automatizado de Cronogramas: Um Artefato para Projetos CTO
Mauro Chiozzi
Beatriz Garcia Altafin

## Slide 2: AGENDA
Introdução
Metodologia
Resultados
Conclusões & Trabalhos Futuros
Comentários & Discussões

## Slide 3: INTRODUÇÃO
Empresa localizada na região da Alta Áustria
Modelo de negócios Business-to-Business (B2B) no setor aeroespacial
Especializada em desenvolvimento de produtos customizados para interiores, Configure-to-Order (CTO)
  Produto padrão -> Opções de customização (definições técnicas gerais) -> Produto customizado

## Slide 4: INTRODUÇÃO
Definição de Engenharia do Produto
Fonte: Advantage Component Company (2025).
Produto Padrão:
Especificação técnica
Modelo tridimensional
Desenho técnico
Lista de peças
[...]
1º Nível da Estrutura do Produto
1º

## Slide 5: INTRODUÇÃO
2º
Fonte: Advantage Component Company (2025).
2º
2º
2º
2º
º
Pedido customizado Novo Projeto Nova definição engenharia
Forma (e.g. cor, tamanho)
Encaixe (e.g. painel traseiro)
Função (e.g. interface p/ multimídia)
Do inglês, Form, Fit, Function (FFF)
Definição existente oriundo de outro projeto customizado
Especificação técnica
Modelo tridimensional
Desenho técnico
Lista de peças

## Slide 6: INTRODUÇÃO
Como planejar as entregas de definição de engenharia de projetos customizados, assegurando sistematização do processo de planejamento e assertividade do cronograma?
Definição e liberação técnica do produto customizado
Lista de requisitos do produto customizado
Eng. Programa e Desenvolvimento do Produto

## Slide 7: OBJETIVO
Desenvolver e validar um artefato para a sistematização do tailoring do cronograma de liberação técnica (Engineering Release Schedule), oriundo de um processo padrão
Definição e liberação técnica do produto customizado
Lista de requisitos do produto customizado
Eng. Projetos e Desenvolvimento do Produto

## Slide 8
METODOLOGIA
CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA E CARACATERIZAÇÃO DO LOCAL
DIAGNÓSTICO E LEVANTAMENTO DE REQUISITOS
DESENVOLVIMENTO DO ARTEFATO E GESTÃO DE RISCOS
VALIDAÇÃO E LIMITAÇÕE

## Slide 9: METODOLOGIA
Engenharia do Produto e do Programa de uma indústria especializada em manufatura modular CTO, modelo de negocio B2B
A pesquisa conectou os ciclos da Pesquisa-Ação ao Guia de Orientação para Desenvolvimento de Projetos utilizado como base para o desenvolvimento do artefato
CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA E CARACATERIZAÇÃO DO LOCAL
Usuário
Testes
Desenvolvimento
Integração & Inovação
Escalabilidade

## Slide 10: METODOLOGIA
Entrevistas semiestruturadas com três especialistas, E1, E2, E3, individuais
DIAGNÓSTICO E LEVANTAMENTO DE REQUISITOS
Engenheiro do Produto
Engenheiro do Produto
Engenheiro de Programa
Think-aloud

## Slide 11: METODOLOGIA
Mapeamento de Riscos
Classificação dos requisitos em Requisitos Funcionais (RF) e Requisitos Não-Funcionais (RNF)
  RFs descrevem o comportamento e os serviços do sistema, como o motor de cálculo de dependências
  RNFs definem restrições de qualidade, como auditabilidade e performance.
DIAGNÓSTICO E LEVANTAMENTO DE REQUISITOS
R01
R02
R03
Requisito
RF
RNF

## Slide 12: METODOLOGIA
Ferramentas de implementação adotadas Python e documentação docstring
A integridade lógica foi assegurada por protocolos de testes de asserção derivados da Matriz de Rastreabilidade de Riscos (MRR) e Requisitos
DESENVOLVIMENTO DO ARTEFATO E GESTÃO DE RISCOS

## Slide 13: METODOLOGIA
Verificação e validação em 5 cenários em configurações diferentes
Como principal limitação, o estudo aponta a dependência da estabilidade das regras FFF existentes
VALIDAÇÃO E LIMITAÇÕES INICIAIS

## Slide 14
RESULTADOS
DIAGNÓSTICO E LEVANTAMENTO DE REQUISITOS
DESENVOLVIMENTO DO ARTEFATO E GESTÃO DE RISCOS
ANÁLISE DE DESEMPENHO E SIMULAÇÃO DE CENÁRIOS
GOVERNANÇA DE RISCOS E SEGURANÇA LÓGICA

## Slide 15: RESULTADOS
Roadmap de onde estamos e onde queremos chegar
Riscos & Estratégias de Mitigações
Requisitos Funcionais, Requisitos Não-Funcionais
Estruturas de dados & informações
Fluxo do processo
DIAGNÓSTICO E LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

## Slide 16: RESULTADOS
Como uma customização afeta a estrutura hierárquica do produto e qual o seu impacto em complexidade?
Definição da estrutura padrão, identificação das customizações FFF e o impacto na estrutura do produto
DIAGNÓSTICO E LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

## Slide 17: RESULTADOS
Como uma customização afeta a estrutura hierárquica do produto e qual o seu impacto em complexidade?
Definição da estrutura padrão, identificação das customizações FFF e o impacto na estrutura do produto
DIAGNÓSTICO E LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

## Slide 18: RESULTADOS
Mapeamento da estrutura padrão e definição das sucessoras
Definição das UTPs para cada entrega em cada customização
DIAGNÓSTICO E LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

## Slide 19: RESULTADOS
DIAGNÓSTICO E LEVANTAMENTO DE REQUISITOS
deliverable_structure
customization_overview
holidays
customization_color
customization_length
...
... retomando
project_config.json
[input da customização]

## Slide 20: RESULTADOS
Verificação preliminar, 3 condições de FFF
  1 módulo, customização em length, color, length & color
  Appx. 240 tasks
  Processo iterativo entre as definições da estrutura do produto e customizações
  1 Recurso alocado
  Appx. 4 horas para elaboração do cronograma
Sistematização do processo de tailoring
E para projetos de média e alta complexidade com mais módulos? E mais de um recurso?
DIAGNÓSTICO E LEVANTAMENTO DE REQUISITOS
Fonte: Advantage Component Company (2025).
holidays
customization_length
deliverable_structure
project_config.json
tailored_chronogram

## Slide 21: RESULTADOS
Fluxo da informação
DESENVOLVIMENTO DO ARTEFATO E GESTÃO DE RISCOS

## Slide 22: RESULTADOS
ANÁLISE DE DESEMPENHO E SIMULAÇÃO DE CENÁRIOS

## Slide 23: RESULTADOS
ANÁLISE DE DESEMPENHO E SIMULAÇÃO DE CENÁRIOS

## Slide 24: RESULTADOS
ANÁLISE DE DESEMPENHO E SIMULAÇÃO DE CENÁRIOS

## Slide 25: RESULTADOS
ANÁLISE DE DESEMPENHO E SIMULAÇÃO DE CENÁRIOS

## Slide 26: RESULTADOS
ANÁLISE DE DESEMPENHO E SIMULAÇÃO DE CENÁRIOS

## Slide 27: RESULTADOS
ANÁLISE DE DESEMPENHO E SIMULAÇÃO DE CENÁRIOS

## Slide 28: RESULTADOS
ANÁLISE DE DESEMPENHO E SIMULAÇÃO DE CENÁRIOS
Artefato possibilitou automatizar o processo de criação dos cronogramas, de 4 horas manuais para menos de 1 segundo, em alta densidade FFF
Redução da carga cognitiva e fator humano no planejamento
Neutralização de riscos de inputs circulares
Simulação de alocação de recursos e cenários
Saída de cronograma em formatos de planilha eletrônica e visual

## Slide 29: RESULTADOS
Mitigação dos ricos – Matriz de Rastreabilidade de Riscos
GOVERNANÇA DE RISCOS E SEGURANÇA LÓGICA
Id | Risco identificado | P | S | NR
R01 | Circularidade Lógica | 3 | 5 | 15
R02 | Integridade dos Dados de Entrada | 5 | 3 | 15
R03 | Superalocação de Recursos | 4 | 4 | 16
R04 | Subestimação do Esforço FFF | 4 | 4 | 16
R05 | Erro de Calendário de Projeto | 4 | 2 | 8
R06 | Duplicidade de Entregáveis | 5 | 2 | 10
R07 | Fadiga Decisória / Erro Humano | 4 | 3 | 12
R08 | Resistência à Adoção Cultural | 4 | 4 | 16
RXX – Risco; P – Probabilidade (1-5); S – Severidade (1-5); NR – Nível de Risco (P x S): 1-6 baixo, 7-12 médio, 13-25 alto

## Slide 30: RESULTADOS
GOVERNANÇA DE RISCOS E SEGURANÇA LÓGICA
Id | Risco identificado | P (anterior) | S (anterior) | NR (inerente) | Estratégia de mitigação (requisito) | P (posterior) | S (posterior) | NR (residual) | Eficácia
R01 | Circularidade Lógica | 3 | 5 | 15 | RF-11: Algoritmo de Kahn (Detecção de Ciclos) | 1 | 5 | 5 | 67%
R02 | Integridade dos Dados de Entrada | 5 | 3 | 15 | RF-01/02: Tratamento de Exceções e Parsing | 2 | 3 | 6 | 60%
R03 | Superalocação de Recursos | 4 | 4 | 16 | RF-10: Motor com Restrição de Recursos | 1 | 4 | 4 | 75%
R04 | Subestimação do Esforço FFF | 4 | 4 | 16 | RF-07: Seleção de Duração Máxima (Worst-case) | 2 | 4 | 8 | 50%
R05 | Erro de Calendário de Projeto | 4 | 2 | 8 | RF-09: Algoritmo de Tempo e Feriados | 1 | 2 | 2 | 75%
R06 | Duplicidade de Entregáveis | 5 | 2 | 10 | RF-13: Consolidação Automática (Drawing) | 2 | 2 | 4 | 60%
R07 | Fadiga Decisória / Erro Humano | 4 | 3 | 12 | RF-17/18: Interface Visual e Gantt Dinâmico | 2 | 3 | 6 | 50%
R08 | Resistência à Adoção Cultural | 4 | 4 | 16 | RF-17/18: Transparência Lógica e Auditabilidade | 2 | 4 | 8 | 50%

## Slide 31: RESULTADOS
GOVERNANÇA DE RISCOS E SEGURANÇA LÓGICA
Documentação utilizando docstring
Disponível em https://maurochiozzi.github.io/chrono_tailoring/

## Slide 32: RESULTADOS
GOVERNANÇA DE RISCOS E SEGURANÇA LÓGICA
170 RF + RNFs Implementadas & Documentadas
  139 com sub-requisitos RFs (26)
  31 com sub-requisitos RNFs (23)
Auditabilidade em duas vias

## Slide 33
CONCLUSÕES
TRABALHOS FUTUROS

## Slide 34: CONCLUSÕES
Sistematização e estabilidade do planejamento sem processo padrão do processo
Redução de 99% no tempo de criação de um cronograma para uma customização em alta densidade
Auditabilidade da ferramenta, do processo e do resultado

## Slide 35: CONCLUSÕES
Integração com sistemas ERP/PLM para retroalimentação e ajuste preditivo do cronograma em andamento
Calibração das UTPs utilizando histórico dos desvios
Implementação de outros recursos como Curva S, integração com planilhas eletrônicas e aprimoramentos de UI/UX
TRABALHOS FUTUROS

## Slide 36
Comentários & Discussões